Finansdepartementet

”Kvalitetssikring av kostnadsoverslag, herunder

risikoanalyse for store statlige investeringer”

”Superside”

og

veiledning til standardisering av rapport.

Kvalitetssikrere:

Dovre International AS

HolteProsjekt AS

Metier Scandinavia AS/ PTL AS

TerraMar AS

Versjon 1.0

1. Superside

| Generelle opplysninger | Sidehenv. hovedrapp. |
| --- | --- |
| Kvalitetssikringen | Kvalitetssikrer: Dato: |  |
| Prosjektinformasjon | Prosjektnavn og evt. nr.: Departement: Prosjekttype: |  |
| Basis for analysen | Prosjektfase: Prisnivå (måned og år): |  |
| Tidsplan | St.prp.: Prosjektoppstart (dato): Planlagt ferdig (dato): |  |
| Avhengighet av tilgrensende prosjekter | Ja/Nei (Hvis ja, hvilke ?) |  |
| Styringsfilosofi | < prioritet mellom styringsfaktorene ytelse, kostnad og tid > |  |
| Anmerkninger | <fritekst> |
| Tema/Sak |  |
| Kontraktstrategi | Entreprise-/leveranse-struktur Planlagt: Anbefalt: | Entrepriseform/ Kontraktformat Planlagt: Anbefalt: | Kompensasjons-/ vederlagsform Planlagt: Anbefalt: |  |
|  | <fritekst om kontraktstrategi> |
| Suksessfaktorer og fallgruver | De tre viktigste suksessfaktorene: | De tre viktigste fallgruvene: | Anmerkninger: |  |
| Estimatusikkerhet | De tre største usikkerhetselementer: | Anmerkninger: |  |
| Hendelses-usikkerhet | De tre største hendelsene: | Sannsynlighet | Konsekvenskostnad | Anmerkninger: |  |
| Risikoreduserende tiltak | Mulige / anbefalte tiltak: | Forventet kostnad: |  |
| Reduksjoner og forenklinger | Mulige / anbefalte tiltak: | Beslutningsplan: | Forventet besparelse: |  |
| Tilrådninger om kostnadsramme og usikkerhets-avsetninger | Forventet kostnad/ styringsramme | P50 | Beløp: | Anmerkninger: |  |
|  | Anbefalt kostnadsramme | <X> % sikkerhet | Beløp: | Anmerkninger: |  |
|  | Mål på usikkerhet | St.avvik i %: | St.avvik i MNOK: | Anmerkninger: |  |
| Valuta | Forventet kostnad i fremmed valuta? Ja/Nei (Hvis ja, angi antatt fordeling mellom……..) | NOK: | EUR: | GBP: | USD: |  |
| Tilrådning om organisering og styring | <fritekst> |  |
| Planlagt bevilgning | Inneværende år: | Neste år: | Dekket innenfor vedtatte rammer ? Ja/Nei |
| Anmerkninger | < fritekst > |

Alle beløp er angitt i millioner kroner.

Forklaring til utfylling av superside.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikrer: 	Navn på firma

Dato: 			Sluttrapportens datering

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn og evt. nr.: Prosjektets offisielle navn og evt. nr. i for eksempel en pakke

Departement: 		Departementet som fremmer proposisjonen

Prosjekttype: 		For eksempel veg, jernbane, utbyggingsprosjekt,

anskaffelsesprosjekt.

Basis for analysen

Prosjektfase: 	Her angis hvor langt prosjektet har kommet i KS-tidspunktet. Fasen angis etter Finansdepartementets struktur for faseinndeling; Idefase, Forstudie, Forprosjek osv. (se rammeavtalen),

Prisnivå: 	Tidspunktet for det prisnivået som er brukt i det kostnadsoverslaget som legges til grunn for anbefalingene.

Tidsplan

St.prp.: 	Her angis om prosjektet tenkes fremmet i Gul bok (GB+årstall), Revidert budsjett (RB+årstall) eller i særproposisjon. I tilfelle særproposisjon angis måned og år for når proposisjonen planlegges fremmet.

Prosjektoppstart: 	Planlagt startdato.

Avhengighet av tilgrensende prosjekter:

Teknisk, fremdriftsmessig eller økonomisk kobling mellom for eksempel to vegprosjekter, veg- og jernbaneprosjekt, bygg- og anskaffelsesprosjekt etc.

Beskriv avhengighetene i stikkords form.

Styringsfilosofi: 		Ytelse, kostnad og tid i prioritert rekkefølge.

Anmerkninger: 	Her beskrives viktige betingelser eller uavklarte forhold i prosjektet.

Kontraktstrategi

Entreprisestruktur: 	Oppdelingsstrategi (Mange små eller store få).

Entrepriseform /

kontraktsformat: 	Her angis entrepriseform for de viktigste kontraktene. For eksempel hovedentreprise, totalleveranse, samspillskontrakt.

Vederlagsform /

kompensasjonsformat: Her angis hva som skal være grunnlag for leverandørenes

vederlag i de viktigste kontraktene. For eksempel fastpris, enhetspris, regningsarbeid med incitament etc.

Estimatusikkerhet: 	I anmerkningsfeltet angis om det er definerte kostnadselementer (kostnadsbærere) eller om det er indre eller ytre påvirkningsfaktorer.

Hendelsesusikkerhet: 	Hendelser kan være både ønskede og uønskede. Konsekvenser som bidrar til å minske kostnadene angis med negativt fortegn.

Reduksjoner og forenklinger

Beslutningsplan: 	Her føres siste frist for beslutning om gjennomføring av tiltak før prosjektet er kommet så langt at tiltaket ikke lar seg gjennomføre eller at det ikke lenger er lønnsomt.

Tilrådning om kostnadsramme og usikkerhetsavsetning

Forventet kostnad: 	I anmerkningsfeltet angis om forventningsverdien og P50 er forskjellig og forskjellen på opprinnelig og ny forventningsverdi.

Anbefalt kostnadsramme: <X> byttes ut med det sikkerhetsnivået som svarer til

anbefalt beløp (R).

Regnestykket, ( P85 – kuttmuligheter = R) angis i anmerkningsfeltet.

Mål på usikkerhet: 	St.avvik i % av forventet kostnad.

Valuta: 	En analyse utført i forbindelse med prosjektet om ”Styring av prosjektporteføljer i Staten” (rapport side 60) viser at fremmed valuta kan deles i tre grupper hvor innbyrdes verdisvingninger i forhold til norske kroner er noenlunde lik.

Ut fra dette skal fremmed valuta deles i gruppene: EUR (Euro + danske og svenske kroner), GBP (britiske pund) og USD (US-dollar og verden for øvrig).

Planlagt bevilgning: 		Fylles ut med opplysninger oppgitt fra fagdepartement.

# 2. Veiledning til standardisering av rapport.

# Superside (obligatorisk)

# Sammendrag    (Executive summary)

## Innholdsfortegnelse

# Innledning

## Generelt

- Bakgrunn for analysen

- Hensikt og mål med analysen

- Forutsetninger og krav for analysen

- Referansedokumenter

- Referansepersoner   (se forslag til tabell på siste side)

## Beskrivelse av prosjektet

- Overordnet beskrivelse

- Mål, rammer og styringsfilosofi

- Opprinnelig kostnadsoverslag og fremdriftsplan

- Annet (for eksempel avhengighet av tilgrensende prosjekter, henvisning til bilag 3)

## Om analysen

- Analyseprosessen (henvisning til bilag 2)

- Metode (oppsummering fra og henvisninger til bilag 4)

- Avgrensning av analysen

## Spesielt for denne analysen

- Spesielle forutsetninger/antakelser

- Definisjoner

- Presiseringer

- Spesielle krav (konfidensialitet, graderinger, etc)

# Grunnleggende forutsetninger / Sentralt styringsdokument

- Evt. vurdering av prosjektet i en samlet struktur og avgrensningene opp mot andre prosjekter som vårt prosjekt står i avhengighetsforhold til. (rammeavtalens punkt 4.3)

- Ajourføring av vurderinger i bilag 3 (med spesiell vekt på de forhold som fortsatt

er aktuelle)

# Kontraktstrategi

## Gjennomføringsstrategi

- Kontraheringsform

- Spesifikasjonsgrad i anbud

- Entreprisestruktur

- Entrepriseform / kontraktsformat

- Transporter

- Tilrådninger

## Kompensasjonsformat og incitamenter

- Beskrevet

- Tilrådninger

## Strategi for ansvars- og risikofordeling

- Beskrevet

- Tilrådninger

## Sikringsmekanismer og forhold til regelverket

- Beskrevet (for eksempel planer for prekvalifisering)

- Tilrådninger

# Suksessfaktorer og fallgruver

## Generelt

## Suksessfaktorene

- Forutsetninger for å lykkes (kritiske faktorer)

- Øvrige viktige faktorer

## Fallgruvene

## Åpent kapittel,( f eks suksess-/fiasko-indikatorer, interessentanalyse oa.)

# Usikkerhetsanalysen

## Generelt

- Grunnlaget for analysen

- Identifikasjon av usikkerhetselementer  (den kvalitative analysen)

(utdrag fra og henvisninger til analyse. Evt. delrapport bilag 5)

## Estimatusikkerhet

- Den kvantitative analysen

(utdrag fra og henvisninger til analyse. Evt. delrapport bilag 5)

- Verifikasjon av grunnkalkyle

## Hendelsesusikkerhet

- Identifiserte hendelser.

(utdrag fra og henvisninger til hendelsesanalyse. Evt. delrapport bilag 5)

## Fremdriftsusikkerhet

- (utdrag fra og henvisninger til evt. tidanalysen i evt. delrapport bilag 5)

- Grov plan

## Analysen som beslutningsgrunnlag

- Pålitelighet og gyldighet

- Begrunnelser for andre vurderinger enn prosjektets

# Tiltak for reduksjon av risiko

- Risikoelementenes påvirkbarhet og art av tiltak.

(henvisning til tiltaksanalysen i evt. delrapport bilag 5)

- Avveie redusert risiko eller økt mulighet mot tiltakenes kostnad. (stoppe når dette blir ulønnsomt)

- Tilrådninger

# Reduksjoner og forenklinger

- Rangering av reduksjoner og forenklinger etter størrelsen på sparepotensialet

- Rangert reduksjoner og forenklinger med tanke på prosjektets funksjonsmål (effektmål)

- Vurdering av de mest aktuelle kuttmulighetene eller forenklingene med tanke på hvordan de er mulig å sette i verk hvis og når behovet melder seg.

- Tilrådninger

# Konklusjoner med tilrådninger av kostnadsramme og avsetninger

- (utdrag fra og henvisninger til evt. referansesjekk bilag 6)

- Etablering og vurdering av et samlet usikkerhetsbilde

- Tilrådninger om rammer

# Organisasjon

- Beslutningsgang

- Overordnet organisering

- Prosjektorganisasjonen (bl.a. organisasjonsform)

- Styring og kontroll

- Rapportering

- Tilrådninger om eierskap til avsetninger

# Forslag og tilrådninger samlet

- Om kontraktstrategi

- Om sentralt styringsdokument

- Om tiltak for reduksjon av risiko

- Om reduksjoner og forenklinger

- Om kostnadsrammer og avsetninger

- Om organisasjon

Bilag:

B1:	Oversikt over dokumenter fra prosjektet og andre som danner grunnlag for analysen, men som ikke er vedlegg til rapporten eller tidligere sendt oppdragsgivere.

B2:	Oversikt over og evt. referat fra møter og samtaler som danner grunnlag for analyse.

B3:	Vurdering av eksisterende generelt styringsdokument opp mot malen, samt evt. grensesnitt mot andre prosjekter (Rapport fra avrop 1A  )

B4:	Metodisk beskrivelse av:

- Datainnsamling

- Usikkerhetsanalyse

B5:	Evt. delrapport fra usikkerhetsanalysen med resultater og vurderinger om tiltak

B6:	Evt. referansesjekk

B8:	Utskrift fra Power-Point presentasjonen.

Vedlegg:

Rapporten, bilagene og presentasjonen på diskett.

Oversikt over sentrale personer i forbindelse med oppdraget.

| Tilknytning: | Navn: | Stilling: | Telefon kontor: | Telefon mobil: | E-post: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finans-departementet |  |  |  |  |  |
| ------ |  |  |  |  |  |
| ------ |  |  |  |  |  |
| <fag-departement> |  |  |  |  |  |
| ------- |  |  |  |  |  |
| ------- |  |  |  |  |  |
| <etat> |  |  |  |  |  |
| ------ |  |  |  |  |  |
| ----- |  |  |  |  |  |
| Evt. styrings-gruppe |  |  |  |  |  |
| -Leder |  |  |  |  |  |
| -Sekretær |  |  |  |  |  |
| Prosjekt-organ-isasjonen |  |  |  |  |  |
| -Prosjektleder |  |  |  |  |  |
| -Prosjekt-eringsleder |  |  |  |  |  |
| Konsulent |  |  |  |  |  |
| -Oppdrags-ansvarlig |  |  |  |  |  |
| -Oppdrags-leder |  |  |  |  |  |